Приложение № 1

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Бельковского сельского поселения

Вохомского муниципального района

Костромской области

ПАСПОРТ

муниципальной программы Бельковского сельского поселения Вохомского муниципального района Костромской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| Сроки реализации муниципальной программы |  |
| Цели и задачи муниципальной программы |  |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы (при их наличии) |  |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной программы |  |
| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей | ВСЕГО:  в том числе: (по годам реализации)  из них:  федеральный бюджет:  в том числе: (по годам реализации)  областной бюджет:  в том числе: (по годам реализации)  районный бюджет:  в том числе: (по годам реализации)  местный бюджет:  в том числе: (по годам реализации)  внебюджетные источники:  в том числе: (по годам реализации) |

Приложение № 2

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Бельковского сельского поселения

Вохомского муниципального района

Костромской области

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы Бельковского сельского поселения Вохомского муниципального района Костромской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы (подпрограммы)

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель муниципальной подпрограммы |  |
| Сроки реализации муниципальной подпрограммы |  |
| Цели и задачи муниципальной подпрограммы |  |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной подпрограммы |  |
| Объемы финансирования муниципальной подпрограммы по годам реализации, тыс. рублей | ВСЕГО:  в том числе: (по годам реализации)  из них:  федеральный бюджет:  в том числе: (по годам реализации)  областной бюджет:  в том числе: (по годам реализации)  районный бюджет:  в том числе: (по годам реализации)  местный бюджет:  в том числе: (по годам реализации)  внебюджетные источники:  в том числе: (по годам реализации) |

Приложение № 3

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Бельковского сельского поселения

Вохомского муниципального района

Костромской области

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица  измерения | Значение целевого показателя | | |
| 1 год планового периода | 2 год планового периода | 3 год планового периода |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | Задача 1 | | | | |
|  | Целевой показатель 1 |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 2… |  |  |  |  |
|  | Задача 2 | | | | |
|  | Целевой показатель 3 |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 4… |  |  |  |  |

В случае наличия в программе подпрограмм форма заполняется отдельно на каждую подпрограмму.

Приложение № 4

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Бельковского сельского поселения

Вохомского муниципального района

Костромской области

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 1 год планового периода | 2 год планового периода | 3 год планового периода | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе** |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | **Мероприятие 1** |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | **Мероприятие 2** |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | **…** |  |  |  |  |  |

В случае наличия в программе подпрограмм форма заполняется отдельно на каждую подпрограмму.

Приложение № 5

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Бельковского сельского поселения

Вохомского муниципального района

Костромской области

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы)

**Достижение целевых показателей муниципальной программы**

**за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_**

(отчетный период)

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| план | факт |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | **Цель** |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 2 |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 3 |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 4 |  |  |  |  |  |

В случае наличия в программе подпрограмм форма заполняется отдельно на каждую подпрограмму.

**выполнение мероприятий муниципальной программы**

**за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_**

(отчетный период)

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия/  Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | | | Причины отклонения от планового значения |
| план | факт | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе** |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | Районный бюджет |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | **Мероприятие 1** |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | Районный бюджет |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | **Мероприятие 2** |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | Районный бюджет |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | **…** |  |  |  |  |

В случае наличия в программе подпрограмм форма заполняется отдельно на каждую подпрограмму.

Приложение № 6

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Бельковского сельского поселения

Вохомского муниципального района

Костромской области

Методика

оценки эффективности реализации муниципальных программ

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по двум направлениям:

1) оценка полноты финансирования (Q1) (Таблица 1);

2) оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) (Таблица 2).

1. Оценка полноты финансирования (Q1) рассчитывается как соотношение запланированного объема расходов на муниципальную программу и фактического объема расходов за отчетный период (с учетом экономии, образовавшейся в ходе реализации муниципальной программы).

Шкала оценки полноты финансирования

Таблица 1

|  |  |
| --- | --- |
| **Значение O1** | **Оценка** |
| 0,98 ≤ Q1 ≤ 1,02 | полное финансирование |
| 0,5 ≤ Q1< 0,98 | неполное финансирование |
| 1,02 <Q1 ≤ 1,5 | увеличенное финансирование |
| Q1< 0,5 | существенное недофинансирование |
| Q1> 1,5 | чрезмерное финансирование |

2. Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период.

Шкала оценки достижения плановых значений целевых показателей

Таблица 2

|  |  |
| --- | --- |
| **Значение** | **Оценка** |
| 0,95 ≤ Q2 ≤ 1,05 | высокая результативность |
| 0,7 ≤ Q2< 0,95 | средняя результативность (недовыполнение плана) |
| 1,05 <Q2 ≤ 1,3 | средняя результативность (перевыполнение плана) |
| Q2< 0,7 | низкая результативность  (существенное недовыполнение плана) |
| Q2> 1,3 | низкая результативность  (существенное перевыполнение плана) |

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде осуществляется путем анализа полученных значений полноты финансирования (Q1) и оценки достижения плановых значений целевых показателей (Q2) при помощи результирующей шкалы оценки эффективности муниципальной программы (Таблица 3).

В годовом отчете о ходе реализации муниципальной программы приводится значение оценки эффективности муниципальной программы (от 0 до 5), дается характеристика оценки (высокая эффективность, приемлемая эффективность, средняя эффективность, уровень эффективности ниже среднего, низкая эффективность, крайне низкая эффективность) и приводятся причины отклонений и предполагаемые дальнейшие действия в отношении оцениваемой муниципальной программы, изложенные в соответствующих разделах Таблицы 3.

Результирующая шкала оценки эффективности муниципальной программы

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **0,95 ≤ Q 2 ≤ 1,05** | **0,7 ≤ Q2< 0,95** | **1,05 <Q2 ≤ 1,3** | **Q2< 0,7** | **Q2> 1,3** |
| **0,98 ≤ Q1 ≤ 1,02** | **Оценка - 5.  Высокая эффективность муниципальной программы** | **Оценка - 3.**  **Средний уровень эффективности**  **муниципальной программы** | **Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности**  **муниципальной программы** | **Оценка – 1.**  **Низкий уровень эффективности**  **муниципальной программы** | **Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности**  **муниципальной программы** |
|  | возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования | возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие  периоды либо на другие муниципальные программы | необходима существенная корректировка муниципальной программы в части пересмотра значений целевых показателей, увеличения объема финансирования, перечня программных мероприятий, системы управления. При ограниченности финансовых ресурсов целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы | возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **0,95 ≤ Q 2 ≤ 1,05** | **0,7 ≤ Q2< 0,95** | **1,05 <Q2 ≤ 1,3** | **Q2< 0,7** | **Q2> 1,3** |
| **0,5 ≤ Q1< 0,98** | **Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы** | **Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы** | **Оценка - 3.**  **Средний уровень эффективности**  **муниципальной программы** | **Оценка - 2.**  **Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего** | **Оценка - 3.**  **Средний уровень эффективности муниципальной программы** |
| возможен пересмотр муниципальной программы в части  высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы | необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей и/или выделения дополнительного финансирования | необходим пересмотр муниципальной программы в части изменения целевых показателей (увеличение плановых значений), в части сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы | необходим более глубокий анализ причин отклонения от  плановых значений. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, выделения дополнительного финансирования. Если корректировка невозможна, то целесообразно поставить вопрос о досрочном  прекращении муниципальной программы | необходим  пересмотр муниципальной программы в  части изменения  целевых показателей,  сокращения  финансирования и  переноса  высвобожденных  ресурсов на  следующие периоды  или на другие муниципальные программы |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **0,95 ≤ Q 2 ≤ 1,05** | **0,7 ≤ Q2< 0,95** | **1,05 <Q2 ≤ 1,3** | **Q2< 0,7** | **Q2> 1,3** |
| **1,02 <Q1 ≤ 1,5** | **Оценка - 3.**  **Средний уровень   эффективности муниципальной программы** | **Оценка - 2.**  **Уровень  эффективности муниципальной программы ниже среднего** | **Оценка - 3.  Средний уровень  эффективности муниципальной программы** | **Оценка - 0.**  **Крайне низкая эффективность муниципальной программы** | **Оценка - 3.**  **Средний уровень  эффективности муниципальной программы** |
| некорректно спланирован объем финансирования. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (снижение плановых значений) или увеличения финансирования на следующий период | необходим пересмотр муниципальной программы в части уменьшения финансирования, сокращения срока реализации, корректировки плана мероприятий, оптимизации системы управления | требуется проведение более глубокого анализа причин отклонений от плановых значений. Необходима корректировка муниципальной программы в части пересмотра целевых показателей и финансирования в зависимости от результатов исследования, причин отклонений от плана | целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы | необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, сокращения финансирования |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **0,95 ≤ Q 2 ≤ 1,05** | **0,7 ≤ Q2< 0,95** | **1,05 <Q2 ≤ 1,3** | **Q2< 0,7** | **Q2> 1,3** |
| **Q1< 0,5** | **Оценка - 2.**  **Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего** | **Оценка - 1.**  **Низкая эффективность муниципальной программы** | **Оценка - 2.  Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего** | **Оценка - 2.  Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего** | **Оценка - 3.**  **Средний уровень  эффективности муниципальной программы** |
| некорректно спланирован объем финансирования. Необходим пересмотр муниципальной программы в части уменьшения предусмотренного в следующих периодах финансирования и/или сокращения срока реализации муниципальной программы, корректировки перечня программных мероприятий, оптимизации системы управления | необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки значений целевых показателей (снижение плановых значений), увеличения финансирования на следующий период, пересмотр плана мероприятий и оптимизации системы управления | некорректно спланирован объем финансирования и даны прогнозы значений целевых показателей. Необходим пересмотр муниципальной программы в части уменьшения финансирования и корректировки целевых показателей | требуется проведение более глубокого анализа причин отклонений от  плана. Необходима  корректировка  муниципальной программы в части  пересмотра целевых показателей и финансирования  в зависимости  от результатов  исследования причин  отклонений от  плана. Если корректировка  невозможна, то целесообразно  поставить вопрос  о досрочном  прекращении муниципальной программы | некорректно спланирован объем финансирования. Необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, сокращения объема финансирования, сокращения срока реализации муниципальной программы; корректировки плана мероприятий, оптимизации системы управления |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **0,95 ≤ Q 2 ≤ 1,05** | **0,7 ≤ Q2< 0,95** | **1,05 <Q2 ≤ 1,3** | **Q2< 0,7** | **Q2> 1,3** |
| **Q1> 1,5** | **Оценка - 1.  Низкая эффективность муниципальной программы** | **Оценка - 0.**  **Крайне низкая эффективность муниципальной программы** | **Оценка - 1.  Низкая эффективность муниципальной программы** | **Оценка - 0.  Крайне низкая эффективность муниципальной программы** | **Оценка - 2.**  **Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего** |
| необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (снижение плановых значений), увеличения финансирования на следующий период, увеличения сроков реализации | целесообразно поставить вопрос о существенном пересмотре или досрочном прекращении муниципальной программы | необходимо проведение более глубокого анализа причин отклонений. По результатам исследования необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки объемов финансирования, плана мероприятий, системы управления, пересмотра плановых значений целевых показателей | муниципальную программу следует досрочно завершить | необходимо проведение более глубокого анализа причин отклонений. По результатам исследования необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки объемов финансирования, плана мероприятий, пересмотр плановых значений целевых показателей |